Centre intégré de santé et de services sociaux
de Lanaudière
Harmonisation et uniformisation du champ de pratique de l’infirmière auxiliaire
 Collaboration entre la DSI, le CII et le CIIA
Caroline Lamoureux
Présidente CECII
4 novembre 2022

---
Plan de la présentation
Objectifs de la présentation;
Présentation du projet;
Mise en contexte;
Étalonnage;
Acceptation du projet;
Séances de travail conjointes;
Suivi du travail conjoint;
Avantages de la collaboration entre le CECII et le CIIA;
Conclusion.

---
Objectifs de la présentation
Décrire le cheminement qui a conduit au démarrage du projet;
Expliquer la démarche de collaboration entre les différentes instances durant le processus;
Exposer les avantages du travail conjoint entre le CECII et le CIIA.

---
Présentation du projet
Projet débuté en 2019 et terminé en 2022;
Objectifs du projet :
Optimiser le rôle de l’infirmière auxiliaire;
Harmonisation du rôle dans les différents milieux.
[Speaker Notes: Pandémie: Retard dans le projet mais permis un deuxième tour de table pour valider l’optimisation au maximum vu la pénurie de main d’œuvre Dépôt d’une règle de soins en mai 2022]

---
Mise en contexte
Participation de la présidente et de la vice-présidente du CIIA au congrès de l’OIIAQ en juin 2019;
Le CISSS de l’Outaouais a fait une présentation d’un projet porteur sur l’optimisation du rôle de l’infirmière auxiliaire.
Un compte-rendu du congrès a été fait par la présidente du CIIA lors d’une rencontre du CECII;
Suite à ce compte-rendu, la présidente a soulevé qu’il serait pertinent et intéressant de faire un projet similaire dans notre organisation.
[Speaker Notes: Compte rendu séance du CECII fin juin]

---
Étalonnage
Communications avec les officiers du CIIA du CISSS de l’Outaouais (CISSSO);
Communications avec les conseillères cadres en soins infirmiers qui avaient participé au projet du CIIA du CISSSO;
Élaboration d’un dossier par les membres du CIIA :
Un état de situation des divergences de pratique dans les différents milieux a été fait.
[Speaker Notes: La présidente du CIIA a entré en communication avec les officiers du CIIA du CISSS de l’Outaouais ainsi que les conseillères-cadre qui avaient participé au projet du CIIA du CISSSO. Un dossier a été monté par les membres du CIIA pour faire une présentation du projet au CECII et à la DSI du CISSS de Lanaudière Un état de situation des divergences de pratique dans les différents milieux a été fait. Ex: les infirmières auxiliaires du Nord n’avait pas le droit de partir un soluté sans aditifs sous pompe mais au Sud oui. Lavement d’oreille possible au service courant et non possible en CHSLD. L’infirmière auxiliaire avait droit de changé les sondes sus-pubienne au service courant mais pas en CHSLD. Les pansements vac étaient fait par des infirmière auxiliaires au service courant mais pas en CHSLD Fusion du CSSS du sud de Lanaudière et du CSSS du nord de Lanaudière en CISSS de Lanaudière (1er avril 2015) Grandeur du territoire]

---
Acceptation du projet
Présentation du dossier à la directrice des soins infirmiers en juillet;
Début de travail sur le dossier par les conseillères cadres en soins infirmiers.

---
Séances de travail conjointes
Début des rencontres conjointes (CE CII et CIIA) en septembre 2019;
Début du travail de collaboration avec la DSI par la création d’un sous-comité.
[Speaker Notes: Rencontres conjointes: septembre 2019 et on poursuit depuis Membres du comité Présidente du CIIA Vice-Présidente du CIIA Conseillères-cadres de la DSI 6 rencontres formelles et plusieurs rencontres informelles 4 rencontres pour l’élaboration du cadre de pratique Révision de chaque tâche Les conseillères-cadres travaille sur le contenu et viennent consulter les autres membres du sous-comité pour valider le travail en cadre Des validations se font avec 2 rencontres pour l’élaboration de la règle de soin]

---
Suivi du travail conjoint
Suivi fait lors de chaque rencontre du CECII;
Consultation des membres du CECII et du CIIA lors des séances de travail;
Projet rattaché au plan d’action du CECII.
[Speaker Notes: Les membres du CII et du CIIA ont eu un rôle actif lors des séances de travail afin que tous puissent exprimer leurs opinions et bonifier le projet.]

---
Avantages de la collaboration entre le CECII et le CIIA
Reconnaissance égalitaire entre les infirmières et les infirmières auxiliaires au sein du CII et CIIA;
Favorise les échanges;
Meilleure connaissance du champ de pratique de l’infirmière auxiliaire;
Favorise le travail complémentaire;
Permets d’avoir un meilleur suivi et d’émettre nos opinions, peu importe le sujet abordé.
[Speaker Notes: But général: optimiser le rôle de chacun]

---
Conclusion
Collaboration à plusieurs étapes du projet :
Entre les CISSS;
Entre le CII et le CIIA;
Entre le CII, le CIIA et la DSI;
Avec les différents professionnels du réseau.